План экспериментальной работы МБОУ «СОШ№7» г.Назарово

Направление деятельности экспериментальной площадки: Использование учебно-методического комплекта «Система Занкова»  как инструмента развития УУД у учащихся 1-х классов» и мониторинг его эффективности.

Тема: Апробация и внедрение учебно-методического комплекта «Система Занкова»  как инструмента развития УУД у учащихся 1-х классов

Цель: Подтвердить эффективность УМК нового поколения «Система Занкова» (для 1 кл.)  как эффективного инструмента  развития  у обучающихся начальных классов универсальных учебных действий.

| Наименование этапа | Ожидаемый научно-методический и практический результат (по этапам экспериментальной работы) | База эксперимента | Семинары, совещания | Сроки выполнения этапов | Формы отчетных документов и сроки их представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитико-проектировочный | Анализ условий, необходимых и достаточных для обеспечения качественного психолого-педагогического процесса, позволяющего наиболее эффективно формировать УУД средствами УМК «Система Занкова» | Образовательная организация | Совещание, планерка при директоре «Анализ условий, необходимых для эффективного формирования УУД» (анализ УМК) | Июнь 2016 г. | Аналитическая справка (июнь 2016г.) |
|  | Готовность к использованию в практике образования УМК «Система Занкова» | Образовательная организация | Совещание, приказ о создании рабочей группы, материальном стимулировании | Июль – сентябрь 2016 г. | Приказ об УМК (август 2016г.) |
|  | Готовность к использованию диагностического инструмента | Образовательная организация | Практико-ориентированный семинар «Роль результатов краевых оценочных процедур в идеологии поддерживающего оценивания» | Июль – сентябрь 2016 г. | Приказ о стартовой диагностике (сентябрь 2016г.) |
| Исполнительский | Используется на 1 классе параллели набора 2016-2017 уч.г УМК «Система Занкова» для 1 класса | Образовательная организация |  |  |  |
|  | Апробированы и готовы к использованию диагностико- методические материалы | Образовательная организация | Аналитико-проектировочный семинар «Эффективная и доступная система оценки УУД на начальном этапе их формирования» | Сентябрь 2016 г - апрель 2017 г. | Оргпроект семинара (март 2017г.) |
|  | Апробированы инструменты, позволяющие наиболее эффективно организовывать образовательный процесс, позволяющий формировать УУД | Образовательная организация | Аналитико-проектировочный семинар «Эффективная система организации образовательного процесса, обеспечивающего формирование УУД на начальном этапе обучения» | Сентябрь 2016 г. - апрель 2017 г. | Оргпроект семинара (апрель 2017г.) |
|  | Определен уровень сформированности УУД у обучающихся в экспериментальном классе и иных классах параллели. | Образовательная организация | Рефлексивно - аналитический семинар «Результативность обучающихся в экспериментальном классе и иных классах параллели» | Апрель 2016 г. | Оргпроект семинара (апрель 2017г.) |
| Обобщающий | Подтверждена эффективность УМК нового поколения «Система Занкова» как эффективного инструмента развития у обучающихся начальных классов универсальных учебных действий | Образовательная организация | 1.Аналитический семинар «Анализ и сравнение УМК «прежнего» и нового поколения» 2.Сравнение результативности обучающихся в экспериментальном классе и иных классах параллели. | Декабрь 2018 | Аналитический отчет по апробации учебников (декабрь 2018г.) |
|  | Разработана и подготовлена к внедрению система учебно-методических материалов «Системы Занкова» | Образовательная организация |  | Декабрь 2018 | Перечень УДМ (декабрь 2018г.) |
|  | Публикации педагогической прессе и специализированных сборниках опыта работы | Образовательная организация | 1.Рефлексивно - аналитический семинар «УМК нового поколения «Система Занкова» как эффективный инструмент развития у обучающихся начальных классов универсальных учебных действий» 2.Статья «Эффективные средства и механизмы формирования и мониторинга развития УУД у обучающихся начальных классов» | Сентябрь-декабрь 2018 | Статья (февраль 2018г.) |
|  | Презентация опыта работы на муниципальных и краевых конференциях | Образовательная организация |  | Сентябрь-декабрь 2018 | Презентация опыта работы (февраль – май 2018г.) |

Ответственный исполнитель:                                                        ___________      Слепцова О.А.

Научный руководитель:                                                      ______________  (от ФГАУ «ФИРО»)

м.п.